## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : 임 수 / PL : 오동현, 이준성(프론트 팀: 오동현, 변우중, 이정석 , 백 팀 : 이준성, 임수)
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
기획 | 요구사항 분석 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 완료 | 전원
| 사업 계획서 작성 | 2022-08-02 | 2022-08-06 |  | 전원
| 기능 정의서 작성 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 완료 | 임수
| 정책 정의서 작성 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 완료 | 백 팀
| 화면 정의서 작성 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 완료 | 프론트 팀
| 일정 산출 회의 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 완료 | 전원
| 데이터베이스 설계 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 완료 | 전원
| 화면 설계 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 완료 | 프론트 팀
| 프로젝트 기획안 작성 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 완료 | 임수
| 프로젝트 발표 준비 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | 전원
프론트 개발 | 메인 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |  | 프론트 팀
| 로그인, 회원가입 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 프론트 팀
| 커뮤니티 게시판 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 이준성
| API | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 전원
| 리뷰 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 임수
| 1차 개발 미완료 부분 | 2022-08-18 | 2022-08-21 |  | 전원
| FAQ | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 변우중
| 영화 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 오동현, 이준성
| OTT 컨텐츠 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 오동현, 이준성
| 마이페이지 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 이정석
| 이벤트 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 임 수
| QNA | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 임 수
| 2차 개발 미완료 부분 | 2022-08-31 | 2022-09-04 |  | 전원
백 앤드 개발 | 메인 | 2022-08-10 | 2022-08-12 |  | 백 팀
| 로그인, 회원가입 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 프론트팀
| 커뮤니티 게시판 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 이준성
| API | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 전원
| 리뷰 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | 임수
| 1차 개발 미완료 부분 | 2022-08-18 | 2022-08-21 |  | 전원
| FAQ | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 변우중
| 영화 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 오동현, 이준성
| OTT 컨텐츠 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 오동현, 이준성
| 마이페이지 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 이정석
| 이벤트 | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 임 수
| QNA | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  | 임 수
| 2차 개발 미완료 부분 | 2022-08-31 | 2022-09-04 |  | 전원
테스트 | 이용자화면 1차 테스트 | 2022-08-17 | 2022-08-18 |  | 전원
| 이용자화면 2차 테스트 | 2022-08-30 | 2022-08-31 |  | 전원
| 관리자 화면 테스트 | 2022-08-17 | 2022-08-31 |  | 전원